## 项目支出绩效目标自评表（1）
项目支出绩效目标自评表（参考）
(2020年度)
单位（盖章）： |  | 榕江县农业工程建设中心 |  |  |  | 填报日期： |  | 2021.4.19
项目名称 | 榕江县2020年高标准农田建设项目
主管部门及代码 | 榕江县农业农村局903014614001 |  |  | 实施单位 | 榕江县农业工程建设中心
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 3000 |  | 100 | 100%
| 财政拨款 |  | 3000 |  | 100 | 100%
| 其中：上级补助 |  | 3000 |  | 100 | 100%
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 建成2020年高标准农田2万亩任务。 |  |  | 1.榕江县灾毁农田修复工程200亩已完工。2.2020年榕江县车江坝区断颈龙片区高标准农田建设项目完成建设600亩。3.2020年榕江县高标准农田建设项目正在进行招标准备工作。4.2020年榕江县乐里镇高岗村高标准农田建设项目正在进行招标准备工作。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 执行中央、省级安排 | 执行中央、省级安排 | 1 | 1
|  |  | 绩效目标合理性 | 执行中央、省级安排 | 执行中央、省级安排 | 1 | 1
|  |  | 绩效指标明确性 | 执行中央、省级安排 | 执行中央、省级安排 | 1 | 1
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 2
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施符合相关管理规定 | 项目实施符合相关管理规定 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 质量检查 | 不定期进行检查 | 2 | 2
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合规性 | 100%专款专用 | 100%专款专用 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 不涉及 | 不涉及
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 数量 | 榕江县灾毁农田修复工程面积 | ≥200亩 | 200亩 | 2.5 | 2.5
|  |  | 2020年榕江县车江坝区断颈龙片区高标准农田建设项目面积 | ≥1433亩 | 600亩 | 2.5 | 1 | 项目按计划时间工期施工中
|  |  | 2020年榕江县高标准农田建设项目面积 | ≥19350.97亩 | 正在进行招标准备工作 | 2.5 | 1 | 项目按计划时间工期施工中
|  |  | 2020年榕江县乐里镇高岗村高标准农田建设项目面积 | ≥674.53亩 | 正在进行招标准备工作 | 2.5 | 1 | 项目按计划时间工期施工中
|  | 质量 | 榕江县灾毁农田修复工程初次验收工程质量合格率 | ≥95% | ≥95% | 2.5 | 2.5
|  |  | 2020年榕江县车江坝区断颈龙片区高标准农田建设项目初次验收工程质量合格率 | ≥95% |  | 2.5 | 0 | 项目按计划时间工期施工中
|  |  | 2020年榕江县高标准农田建设项目初次验收工程质量合格率 | ≥95% |  | 2.5 | 0 | 项目按计划时间工期施工中
|  |  | 2020年榕江县乐里镇高岗村高标准农田建设项目初次验收工程质量合格率 | ≥95% |  | 2.5 | 0 | 项目按计划时间工期施工中
|  | 时效 | 榕江县灾毁农田修复工程完成时间 | 2021/3/31前完成 | 2021/3/31完成 | 1.25 | 1.25
|  |  | 2020年榕江县车江坝区断颈龙片区高标准农田建设项目完成时间 | 2021/6/30前完成 |  | 1.25 | 0 | 完工时间节点未到
|  |  | 2020年榕江县高标准农田建设项目完成时间 | 2021/10/31前完成 |  | 1.25 | 0 | 完工时间节点未到
|  |  | 2020年榕江县乐里镇高岗村高标准农田建设项目完成时间 | 2021/8/31前完成 |  | 1.25 | 0 | 完工时间节点未到
|  | 成本 | 榕江县灾毁农田修复工程成本 | ≤254.45万元 | 254.45万元 | 1.25 | 1.25
|  |  | 2020年榕江县车江坝区断颈龙片区高标准农田建设项目成本 | ≤1907.12万元 | 858万元 | 1.25 | 1 | 项目按计划时间工期施工，尚未完工。
|  |  | 2020年榕江县高标准农田建设项目成本 | ≤1657.34万元 | 331万元 | 1.25 | 1 | 项目按计划时间工期施工，尚未完工。
|  |  | 2020年榕江县乐里镇高岗村高标准农田建设项目成本 | ≤201.70万元 | 40万元 | 1.25 | 1 | 项目按计划时间工期施工，尚未完工。
| 效益指标 | 经济效益 | 提高农业生产质量 | 进一步提高 | 进一步提高 | 5 | 5
|  |  | 农田灌溉得到全面普及 | 加强质量提升 | 加强质量提升 | 5 | 5
|  | 社会效益 | 农业生产基础设施得到进一步提高 | 进一步提高 | 进一步提高 | 5 | 5
|  |  | 生产效益的提高得到认可 | 加强农田基础建设 | 加强农田基础建设 | 5 | 5
|  | 生态效益 | 农业科技化生产 | 加强质量提升 | 加强质量提升 | 2.5 | 2.5
|  |  | 水利调节 | 进一步提高 | 进一步提高 | 2.5 | 2.5
|  | 可持续影响 | 优化农田基础设施建设 | 进一步提高 | 进一步提高 | 2.5 | 2.5
|  |  | 提升农田基础等级 | 进一步提高 | 进一步提高 | 2.5 | 2.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农田建设受益者和广大群众 | ≥90% | ≥98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 83.5
绩效结论
联系人：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效目标自评表 (2)
项目支出绩效目标自评表
(2020年度)
单位（盖章）：榕江县农业农村局 | [5 empty] | 填报日期： | 2021-04-16
项目名称 | 榕江县2020年高素质农民培育项目
主管部门及代码 | 榕江县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 榕江县农业科教与农村人才服务中心
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 178.1 |  | 0 | 0%
| 财政拨款 |  | 0 |  |  | —
| 其中：上级补助 |  | 167 |  |  | —
| 本级安排 |  | 0 |  |  | —
| 其他资金 |  | 0 |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 2020年，省下达我县任务是县级培训专业生产型、技能服务型1758人。 |  |  | 完成高素质农民培育（专业生产型）共计31班次，培训1758人。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性
绩效目标合理性
绩效指标明确性
|  | 资金落实 | 资金到位率
到位及时率
|  | …… | ……
……
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性
制度执行有效性
项目质量可控性
|  | 财务管理 | 管理制度健全性
资金使用合规性
财务监控有效性
|  |  | 预算资金执行率 | 178.1 | 0 | 10 | 0
|  | …… | ……
……
| 产出指标 | 数量 | 数量1 | 完成专业生产型培训1758人。 | 完成专业生产型培训1758人。 | 10 | 10
|  |  | 数量2 | 受益农户1758户。 | 受益农户1758户。 | 10 | 10
|  | 质量 | 质量1 | 同层级与上一年重复率≦8% | 同层级与上一年重复率为零 | 10 | 10
|  |  | 质量2 | 培训任务完成率100% | 培训任务完成率100% | 10 | 10
|  | 时效 | 时效1 | 1年 | 1年 | 10 | 10
时效2
|  | 成本 | 成本1
成本2
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益1 | 带动农户入股，实施共同致富 | 带动农户入股，实施共同致富 | 10 | 10
经济效益2
|  | 社会效益 | 社会效益指标1 | 1758户农民素质提升 | 1758户农民素质提升 | 10 | 10
|  |  | 社会效益指标2 | 服务农业产业能力提高 | 服务农业产业能力提高 | 10 | 10
|  | 生态效益 | 生态效益指标1
生态效益指标2
|  | 可持续影响 | 可持续影响指标1
可持续影响指标2
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标1 | 培训对象满意度≥85% | 培训对象满意度≥86% | 10 | 10
服务对象满意度指标2
总分 | [5 empty] | 100 | 97.5
绩效结论 | 围绕我县百香果、蔬菜、中药材、食用菌、生猪、生态家禽六大产业发展，分别在乐里镇、朗洞镇和忠诚镇、寨蒿镇、三江乡、定威乡、易地移民搬迁等举办了生猪养殖班、小香鸡养殖班、生态家禽养殖班、蔬菜种植班、百香果种植班、板蓝根种植班、油茶种植班等高素质农民培育（专业生产型）共计31班次，培训1758人，以提升培育质量效能为关键，深入推进农民教育培训提质增效，推进农民技能培训与深大教育有效衔接，加速发展壮大高素质农民队伍，为我县决战决胜脱贫攻坚和乡村振兴事业提供人才支撑。
| 联系人： | 蒋佰祝
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效目标自评表 (3)
2020年百香果产业种植项目支出绩效目标自评表
(2020年度)
单位（盖章）：榕江县农业农村局 | [5 empty] | 填报日期：2021.3.28
项目名称
主管部门及代码 |  |  |  | 实施单位 | 榕江县农业农村局
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 2958.88 | 0 | 2501.204 | 84.53
| 财政拨款 |  | 2958.88 | 0 | 2501.204 | —
| 其中：上级补助 |  | 2958.88 | 0 | 2501.204 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 实施百香果种植8756亩，其中标准园680亩，普通园8076亩，配套果园道路、灌溉设施建设，覆盖贫困户2170户8400人。 |  |  | 种植百香果面积10185亩，其中标准园1280亩，普通园8905亩，配套6764.2亩果园道路、灌溉设施配套建设，覆盖贫困户2243户9160人。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入10分 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 执行省级安排 | 执行省级安排 | 1 | 1
|  |  | 绩效目标合理性 | 执行省级安排 | 执行省级安排 | 1 | 1
|  |  | 绩效指标明确性 | 执行省级安排 | 执行省级安排 | 1 | 1
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 43% | 5 | 5
|  |  | 到位及时率 | 100% | 43% | 2 | 2
| 过程20分 | 项目管理 | 项目质量可控性 | 验收合格≥90% | 验收合格≥98% | 2 | 2
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 制定项目管理制度 | 制定了《榕江县百香果产业项目管理制度》 | 3 | 3
|  |  | 资金使用合规性 | 100%专款专用 | 100%专款专用 | 5 | 5
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 84.53% | 10 | 8.45 | 一是因忠诚镇、三江乡、车民街道等181.3亩百香果由散户种植，不需要量化入股资金；二是部份百香果果园道路、灌溉设施建设，因部份果园规模小、散，配套果园成本过高不适宜建设，不需要项目资金；三是省级水果产业发展资金尚有280万元未支付兑现。
| 产出指标30分 | 数量 | 量化种植百香果种植面积 | 8756亩 | 8574.7亩 | 5 | 4.9 | 忠诚镇、三江乡、车民街道等181.3亩百香果由散户种植，不需要量化入股资金。
|  |  | 配套产业设施建设面积 | 8756亩 | 6764.2亩 | 5 | 3.86 | 部份百香果果园道路、灌溉设施建设，因部份果园规模小、散，配套果园成本过高不适宜建设，不需要项目资金
|  | 质量 | 苗木成活率 | ≥90% | 95% | 10 | 10
|  | 时效 | 竣工时间 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 5 | 5
|  | 成本 | 百香果种植（万元） | ≤2958.88 | 2838.58 | 5 | 5
| 效益指标30分 | 经济效益 | 户均增收（万元） | 0.2 | 0.12 | 10 | 6
|  | 社会效益 | 覆盖贫困户数（户） | 2170 | 2243 | 5 | 5
|  |  | 覆盖贫困人品数（人） | 8400 | 9160 | 5 | 5
|  | 生态效益 | 提高荒山有效利用 | 有效利用效果显著 | 有效利用效果显著 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 百香果种植持续发展 | 3年 | 3年 | 5 | 5
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.21
绩效结论 | 2020年百香果产业种植项目实施、资金管理使用、绩效跟踪等严格按照实施方案执行，项目实施情况良好，项目资金能及时到位、项目管理规范、项目经济效益、社会效益基本实现，贫困户对项目实施的认可度度较高，虽然存在一些不足，但完成了建设任务，评价等级为优秀，得分93.21分。
联系人：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。